## Status
STATUS | INCIDENT | FUNCTIONALITEIT
Open | 0 | 0
In uitvoering | 0 | 0
Gesloten | 4 | 4
PRIORITEIT | INCIDENT | FUNCTIONALITEIT
Laag | 2 | 1
Middel | 1 | 1
Hoog | 0 | 1
Kritisch | 1 | 1

## Meldingen
A A N M E L D I N G | [7 empty] | A F H A N D E L I N G
TicketNr. | Datum aanmelding | Kolom1 | E-mail | Type melding | Naam functie (indien van toepassing) | Beschrijving | Prioriteit | Status | Naam programmeur | Datum wijziging | Oplossing | Versie | Documentatie aangepast Ja/Nee
1 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Functionaliteit | Plotter toevoegen | De knop moet naar het rechter deel van het dashboard | Laag | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | Knop verplaatsen | 1.0 | Nee
2 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Functionaliteit | Knop doorsturen | In plaats van een algemene scan knop automatisch scannen en on demand data opsturen | Kritisch | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | Scans uitvoeren door middel van task planner en een knop toevoegen waarmee je data van de geselecteerde plotter opstuurtd | 1.0 | Nee
3 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Incident | Plottertype kiezen | Bij de keuze van het type plotter is HP te algemeen hierbij kun je beter HP designjet gebruiken | Laag | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | "HP" veranderd in "HP designjet" | 1.0 | Nee
4 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Functionaliteit | Lamp kleur | De kleur van de lamp wanneer er gescanned word blijft op dit moment t zelfde. Het zal beter zijn als de kleur veranderd tijdens scannen | Middel | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | De lamp word nu oranje tijdens een scan | 1.0 | Nee
5 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Incident | Account creëren | Wanneer de server offline is en je vinkt data opsturen aan bij je registratie, dan crasht het programma | Kritisch | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | Wanneer de server offline is krijg je voortaan een error message in je scherm | 1.0 | Nee
6 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Incident | Account creëren | Er word niet gechecked op emails | Middel | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | Email checker ingevoerd | 1.0 | Nee
7 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Functionaliteit | Talen wijzigen | Talen wijzigen doet niets | Hoog | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | Talen verwijdered totdat dit ingevoerd is | 1.0 | Nee
8 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Incident |  | Formulieren hebben de verkeerde namen | Laag | Gesloten | Kurt Peeters | 2021-05-19 | Formulieren de correcte naam gegeven | 1.0 | Nee
9 | 2021-05-19 | Rene van Aerle | rene.van.aerle@goedhart-its.com | Functionaliteit |  |  |  |  | Kurt Peeters | 2021-05-19
Note on B2: Volgnummer
Note on E2: E-mailadres waarop de aanmelder kan worden benaderd.
Note on F2: Incident betreft een bestaande functionaliteit. Nieuwe functionaliteit moet worden ontwikkeld.
Note on H2: Beschrijf kort en bondig: - het incident, inclusief situatie en acties - de werking van de nieuw te ontwikkelen functionaliteit
Note on I2: Geef het belang aan van het oplossen van het incident of het ontwikkelen van de nieuwe functionaliteit.
Note on J2: Geef aan of de melding nog openstaat, al is opgepakt of afgerond.
Note on M2: Beschrijf wat er is aangepast om de fout te corrigeren.
Note on N2: Geef aan in welke versie de oplossing wordt opgeleverd.
Note on O2: Geef aan of er documentatie is aangepast.

## Settings (hidden)
Type melding
Incident
Functionaliteit
___